Распоряжение Минобрнауки России N 178-р, Минпросвещения России N Р-92 от 26.04.2023 <Об утверждении плана мероприятий по развитию инженерного образования>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.12.2023

- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 178-р

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N Р-92

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2023 года

Во исполнение пункта 2 Протокола совместного совещания по вопросу повышения качества преподавания физики в средней школе с целью совершенствования высшего инженерного образования от 9 января 2023 г. N СК-1/03пр:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию инженерного образования (далее - План).

2. Финансовое обеспечение мероприятий Плана осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за реализацией Плана возложить на заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Афанасьева Д.В. и заместителя Министра просвещения Российской Федерации Васильеву Т.В.

Министр науки

и высшего образования

Российской Федерации

В.Н.ФАЛЬКОВ

Министр просвещения

Российской Федерации

С.С.КРАВЦОВ

- Утвержден

распоряжением

Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации

и Министерства просвещения

Российской Федерации

от 26 апреля 2023 г. N 178-р/Р-92

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитическое сопровождение развития инженерного образования | Июль - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Проведение регулярного анализа уровня инженерного образования, эффективности мер проекта, в том числе для разработки предложений по совершенствованию заданий ГИА по физике |
| 2. | Повышение квалификации учителей физики и математики | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Разработаны и проведены программы повышения квалификации для учителей физики и учителей математики, работающих в классах с углубленным изучением физики, в том числе на основе сетевого взаимодействия с вузами |
| 3. | Разработка и апробация программы подготовки студентов - будущих учителей физики | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)", ведущие инженерно-технические университеты | Разработаны и проведены образовательные модули для заинтересованных студентов на программах естественно-научного и инженерного профиля, в том числе в сетевом формате |
| 4. | Разработка курсов по физике для школьников | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | В 2023 - 2025 гг. разработаны более пяти курсов по физике для школьников 6 - 11 классов |
| 5. | Совершенствование заданий государственной итоговой аттестации | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Разработаны предложения по совершенствованию заданий ГИА по физике, включающие рекомендации по актуализации перечня отдельных тем и критериев проверки |
| 6. | Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания физики, математики, информатики, технологии и др. | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Разработано учебно-методическое обеспечение преподавания физики, математики, информатики, технологии на уровне основного общего и среднего общего образования, в том числе на углубленном уровне с включением дополнительного инженерного компонента |
| 7. | Комплекс мероприятий по повышению уровня результатов государственной итоговой аттестации | Сентябрь - декабрь 2023 г. | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" | Создан онлайн-курс по подготовке к ГИА по физике, предусматривающий в том числе оценку прогресса уровня знаний. В сентябре 2023 г. проведен День физики. Организованы и проведены интенсивные сборы по обучению физике на базе вузов |
| 8. | Разработка методических материалов для углубленного изучения физики | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | В 2023 - 2025 гг. разработаны методические материалы по ключевым темам курса математики для 7 - 9 и 10 - 11 классов для углубленного изучения физики |
| 9. | Подготовка и проведение олимпиады "Турнир имени М.В. Ломоносова" | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Разработан онлайн-курс по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по физике, проведена олимпиада "Турнир имени М.В. Ломоносова" |
| 10. | Создание ресурсных центров по развитию инженерного образования | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)", ведущие инженерно-технические университеты | На базе вузов созданы ресурсные центры по оказанию информационной, организационной и методической поддержки школам |
| 11. | Информационное сопровождение проекта по развитию инженерного образования | Сентябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Привлечение школьников и учителей к развитию инженерного образования, повышение числа участников олимпиад, освещение результатов проекта |
| 12. | Разработка плана мероприятий по развитию инженерного образования в субъектах Российской Федерации | Декабрь 2023 г. | Субъекты Российской Федерации Минпросвещения России Минобрнауки России | В каждом субъекте Российской Федерации разработан и утвержден план реализации мероприятий по развитию инженерного образования |
| 13. | Создание модели образовательной системы "Школа - СПО/вуз - предприятие" | Декабрь 2023 г. | Минпросвещения России Минобрнауки России Субъекты Российской Федерации | Создана модель образовательной системы "Школа - СПО/вуз - предприятие" по приоритетным направлениям образовательно-производственной деятельности в субъектах Российской Федерации |
| 14. | Расширение модуля "Компьютерная графика. Черчение" в рамках программы учебного предмета "Технология" | Декабрь 2023 г. | Минпросвещения России | Расширен модуль "Компьютерная графика. Черчение" в программе учебного предмета "Технология" с усилением практической направленности |
| 15. | Создание методического портала учителей и Ассоциации учителей физики | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Создан постоянно действующий портал с обновляемой коллекцией методических материалов и банком задач для учителей физики |
| 16. | Творческий конкурс учителей физики и студентов - будущих учителей | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (научно-исследовательский университет)" | Проведен творческий конкурс на выявление лучших практик и подходов к преподаванию физики с предоставлением грантов победителям |
| 17. | Создание комплекта учебных заданий - интерактивных контекстных задач инженерной направленности | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Создан комплект учебных заданий - интерактивных контекстных задач инженерной направленности для обучающихся основного общего и среднего общего образования |
| 18. | Комплекс лабораторных и практических работ с инженерно-техническим содержанием | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Разработан комплекс лабораторных и практических работ с инженерно-техническим содержанием (в том числе виртуальных) |
| 19. | Проведение экскурсий на современные высокотехнологичные промышленные предприятия | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Обновленные программы внеурочной деятельности с включением экскурсий на современные высокотехнологичные промышленные предприятия (Роскосмос, Росатом, РЖД, Сухой, Сколково и др.), разработана программа по внеурочной деятельности (физико-математический профиль) |
| 20. | Закрепление за каждой школой - участницей проекта по развитию инженерного образования профильного вуза | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России Минобрнауки России | Организация взаимодействия "школа - инженерный вуз", повышение практикоориентированности предметного образования |
| 21. | Профессиональное развитие учителей физики, информатики и математики | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России Минпросвещения России Субъекты Российской Федерации | Организовано непрерывное профессиональное развитие учителей физики, информатики и математики (в первую очередь работающих в инженерных классах) |
| 22. | Разработка методических кейсов для педагогических работников | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Разработаны методические кейсы для педагогических работников по инженерному образованию (4 кейса по физике, 4 кейса по математике, 4 кейса по информатике для уровней основного общего и среднего общего образования) |
| 23. | Разработка серии предметных журналов по реализации программ инженерной направленности | Декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России Минобрнауки России | Создана серия предметных журналов для педагогов общего и дополнительного образования по реализации программ инженерной направленности, в том числе выпуск журнала "Реализуем ФГОС ООО. Инженерно-технологическое образование" |
| 24. | Профильные смены инженерно-технологической направленности в детских лагерях | В течение 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России Минобрнауки России | Организованы и проведены специализированные профильные смены инженерно-технологической направленности в детских лагерях |
| 25. | Формирование номенклатуры и характеристик оборудования для школьных кабинетов инженерной направленности | Март 2024 г. | Минпросвещения России | Сформирован перечень рекомендуемого оборудования для школьных кабинетов дополнительного образования инженерной направленности |
| 26. | Построение системной модели содействия профессиональному самоопределению обучающихся | Март 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России | Интеграция профориентационных мероприятий инженерной направленности в проект "Билет в будущее" |
| 27. | Разработка методических рекомендаций по использованию оборудования в инженерных классах | Апрель 2024 г. | Минпросвещения России Минобрнауки России | Разработаны методические рекомендации по использованию специализированного оборудования на занятиях в инженерных классах |
| 28. | Привлечение педагогических вузов к апробации программ дополнительного инженерного образования | Октябрь 2024 г. | Минпросвещения России Минобрнауки России | Разработаны программы дополнительного инженерного образования, обеспечивающие профориентацию, предпрофильное и предпрофессиональное образование для обучающихся на уровнях общего образования на основе сетевого взаимодействия с вузами и организациями дополнительного образования (Кванториумы, ИТ-кубы и пр.) |
| 29. | Увеличение количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике | Декабрь 2024 г. | Минобрнауки России Минпросвещения России Рособрнадзор | Включение в качестве обязательного результатов ЕГЭ по физике для поступления в вузы на инженерные специальности |